## 总表
放置武侠 · 任务管理总表（跨期汇总：新任务在总表加一行 + 在对应期 Sheet 加区块）
期次 | 任务ID | 名称 | 优先级 | 依赖 | 文档依据 | DoR | 状态 | 备注
第1期 | T01 | 环境确认 | P0 | — | 78 §1 | ✅ | ⬜待发单
第1期 | T02 | 工程骨架 | P0 | T01 | 78 T02 + 50 开工包 T02 | ✅ | ⬜待发单
第1期 | T03 | 场景系统 | P0 | T02 | 模块02 + 80 决策 §1/§2 | 🟡素材 | ⬜待发单
第1期 | T04 | NPC 系统 | P0 | T03 | 模块03 + 场景NPC配置 §3 | 🟡素材 | ⬜待发单
第1期 | T05 | 战斗核心 headless | P0 | T02 | 模块01 §4 + 公式总览 F-01~F-05/R-05/R-07~R-10 | ✅ | ⬜待发单
第1期 | T06 | 战斗界面 | P0 | T04+T05 | 75 战斗界面 + 80 决策 §4 | 🟡素材 | ⬜待发单
第1期 | T07 | 数据接入 | P0 | 贯穿T03~T06 | 场景NPC配置 §3.4 + 80 决策 §1 | ✅ | ⬜待发单
| 已完成 |  |  | 总任务 |  |  | 进行中
状态图例：⬜待发单 · 📤已发单 · 🔧施工中 · 🧪C测试中 · ✅已验收 · 🔁打回 ｜ 规则：每期一个新 Sheet（期内任务堆叠），总表加行

## 第1期
第 1 期（2026-08-20 起）· 基础场景 + 战斗系统 —— 素材总表（按区域） + 当期任务卡明细
【本期素材总表】按区域分组 —— 状态：⏳待生成 / 🟡临时占位 / ✅已生成（含代码绘制项）
① 江湖主场景 · 头部（顶栏）
素材 | 用途（卡任务） | 规格 | 生成方式 | 状态 | 落盘路径
头像框（Q版水墨头像框） | 顶栏玩家头像 | 1:1 圆形 | 代码绘制（可后补专属） | ✅代码 | 代码/头像框
icon_exp 实战图标 | 顶栏「实战经验」数值标签 | 1:1 图标 | mxai（ICON-MATRIX §3） | ⏳待生成 | assets/ui/icons/
icon_silver 银两图标 | 顶栏「银两」数值标签 | 1:1 图标 | ✅已生成 | ✅ | assets/ui/icons/icon_silver.png
icon_point 学点图标 | 顶栏「学点」数值标签 | 1:1 图标 | mxai（ICON-MATRIX §3） | ⏳待生成 | assets/ui/icons/
② 江湖主场景 · 场景本体
素材 | 用途（卡任务） | 规格 | 生成方式 | 状态 | 落盘路径
scene_jianghu 2.5D 野外背景（正式版） | T03 江湖 Tab 场景底 | 9:16 竖版 2K | mxai 9:16（76 风格前缀） | 🟡临时(bg_liblib_3) | assets/scene/
场景装饰元素（树/石/旗，可选） | 叠放背景增强 | 1:1 透明 | mxai（非阻塞，可后补） | ⏳可选 | assets/scene/
③ 江湖主场景 · 角色与 NPC
素材 | 用途（卡任务） | 规格 | 生成方式 | 状态 | 落盘路径
hero 主角动画帧表 | T03 移动 / T06 战斗 | 2×4 表 = 8 帧 | mxai 1:1 → split_sheet.py | ⏳待生成 | assets/ui/frames/hero_*.png
山贼动画帧表 spr_shanzei | T04 场景 / T06 战斗 | 2×4 表 = 8 帧 | mxai 1:1 → 切割 | ⏳待生成 | assets/ui/frames/spr_shanzei_*.png
野狼动画帧表 spr_lang | T04 场景 / T06 战斗 | 2×4 表 = 8 帧 | mxai 1:1 → 切割 | ⏳待生成 | assets/ui/frames/spr_lang_*.png
独眼狼王动画帧表 spr_boss_lang | T07 Boss / T06 战斗 | 2×4 表 = 8 帧 | mxai 1:1 → 切割 | ⏳待生成 | assets/ui/frames/spr_boss_lang_*.png
④ 江湖主场景 · 底部导航
素材 | 用途（卡任务） | 规格 | 生成方式 | 状态 | 落盘路径
icon_martial 武学 Tab 图标 | 底部导航·武学 | 1:1 图标 | ✅已生成（复用） | ✅ | assets/ui/icons/icon_martial.png
icon_bag 装备包裹 Tab 图标 | 底部导航·装备包裹 | 1:1 图标 | ✅已生成 | ✅ | assets/ui/icons/icon_bag.png
icon_map 江湖 Tab 图标 | 底部导航·江湖 | 1:1 图标 | ✅已生成 | ✅ | assets/ui/icons/icon_map.png
icon_sect 门派 Tab 图标 | 底部导航·门派 | 1:1 图标 | mxai（ICON-MATRIX §3） | ⏳待生成 | assets/ui/icons/
⑤ 江湖主场景 · 场景内按钮与浮层
素材 | 用途（卡任务） | 规格 | 生成方式 | 状态 | 落盘路径
闭关修炼按钮 | 场景内底部三按钮 | 胶囊按钮 | 代码绘制 | ✅代码 | 代码
挂机按钮 | 场景内底部三按钮 | 胶囊按钮 | 代码绘制 | ✅代码 | 代码
挑战Boss按钮 | 场景内底部三按钮 | 胶囊按钮 | 代码绘制 | ✅代码 | 代码
助战入口胶囊 | 右上角（MVP 隐藏） | 胶囊+头像 | 代码绘制（模块10 后置） | 后置 | —
场景名标签 | 左上角悬浮 | 小胶囊 | 代码绘制 | ✅代码 | 代码
挂机 UI（血条/内力/收益条） | 挂机模式常显 | 进度条 | 代码绘制（模块04 后置） | 后置 | —
⑥ 战斗系统
素材 | 用途（卡任务） | 规格 | 生成方式 | 状态 | 落盘路径
scene_battle 战斗棋盘背景 | T06 战斗界面地面 | 9:16 竖版 2K | mxai 9:16 2K | ⏳待生成 | assets/ui/scene_battle.png
受击/光影/飘字特效 | T06 战斗表现 | 代码粒子 | 代码（75 §5b） | ✅代码 | 代码
【T01 · 环境确认】
需求表（✅ 我们定死）
# | 需求点 | 依据 | 验收口径
1 | 微信开发者工具已安装（未装装个人版） | 78 T01 | 工具可新建/打开小游戏工程
2 | 云开发环境可后置 | 78 T01 | 本地画面不依赖云环境
实现（ZCode 决策）
项 | CodeBuddy 建议 | ZCode 决策
node -v ≥ 18；开发者工具可建工程
边界
类型 | 内容
🚫 禁止 | 阻塞 T02 启动；改已定环境要求
⚠️ 注意 | node 版本需 ≥18
验证要求（Leo）
# | 环境 | 操作 | 期望
1 | 本机 | 打开开发者工具新建小游戏工程 | 正常显示
交付标准 DoD（ZCode 自测）
[ ] 开发者工具可建/开小游戏工程
[ ] node -v ≥ 18
签字：Z 提交 ____ ｜ C 检查 ____ ｜ L 验收 ____
【T02 · 工程骨架】
需求表（✅ 我们定死）
# | 需求点 | 依据 | 验收口径
1 | git init + 首次提交 | 78 T02 + 50 T02 | 提交含 docs/ + AGENTS.md
2 | TypeScript strict 工程 | 50 T02 | tsc 0 error
3 | 目录 src/{scenes,systems,ui,net,config}+cloudfunctions | 50 T02 + 20 §6 | 目录对齐主架构
4 | scripts：typecheck/lint/test | 50 T02 | 三条命令可跑
5 | eslint 禁硬编码数值（ADR-004） | 50 T02 + ADR-004 | 静态扫描通过
实现（ZCode 决策）
项 | CodeBuddy 建议 | ZCode 决策
src/{scenes,systems,ui,net,config} + cloudfunctions
边界
类型 | 内容
🚫 禁止 | 改已定 ADR、引未批准依赖
⚠️ 注意 | ESLint 数值规则按 ADR-004
验证要求（Leo）
# | 环境 | 操作 | 期望
1 | 微信开发者工具 | 打开空工程 | 显示画面
2 | 终端 | npm run typecheck | 0 error
交付标准 DoD（ZCode 自测）
[ ] tsc 0 error
[ ] lint 0 error
[ ] 目录与主架构 §6 一致
[ ] git init 完成 + 首提
签字：Z 提交 ____ ｜ C 检查 ____ ｜ L 验收 ____
【T03 · 场景系统】
需求表（✅ 我们定死）
# | 需求点 | 依据 | 验收口径
1 | 2.5D 背景图铺底（scene_jianghu） | 模块02 §1 | 场景图正常显示
2 | 点场景→角色直线移动（walk 4 帧） | 模块02 §2.2 | 角色走过去
3 | 目标 clamp [0.05,0.95]；命中 UI>NPC>地面 | 模块02 §2.2 | 点 UI 区不移动
4 | 场景名左上角标签 | 模块02 §1 | 标签显示
5 | 助战入口 MVP 隐藏/置灰 | 模块02 §3 + R-03 | 入口不可见
6 | 底部三按钮：闭关/挂机/挑战Boss | 模块02 §3 | 三按钮可见
7 | 状态机 idle/walk/fight/hangup | 模块02 §2.1 | 状态切换正常
素材：见本页顶部【本期素材总表】按区域明细
实现（ZCode 决策）
项 | CodeBuddy 建议 | ZCode 决策
每帧 pos += dir*speed*dt；无碰撞穿过
边界
类型 | 内容
🚫 禁止 | 改模块02 状态机定义、动历史代码
⚠️ 注意 | walk 帧素材未就绪用回退动画
测试用例（C 环可执行）
# | 用例 | 输入 | 断言
1 | 边界 clamp | 点击 (0.02,0.9) | 目标 x=0.05
2 | 点击优先级 | 点底部按钮区 | 不触发移动
3 | 状态切换 | 进入战斗→返回 | state 回 idle
验证要求（Leo）
# | 环境 | 操作 | 期望
1 | 微信开发者工具 | 点场景任意位置 | 角色走过去
2 | 观察 | 场景名/三按钮 | 显示
3 | 观察 | 助战入口 | 不可见
交付标准 DoD（ZCode 自测）
[ ] tsc/lint 0 error
[ ] 用例过（clamp/点击优先级/状态切换）
[ ] 未碰禁止区
签字：Z 提交 ____ ｜ C 检查 ____ ｜ L 验收 ____
【T04 · NPC系统】
需求表（✅ 我们定死）
# | 需求点 | 依据 | 验收口径
1 | 青牛山下布点：山贼×2 + 野狼×1 | 模块03 §4 + 配置 §2 | 场景 3 只怪
2 | 随机走动 3~5s | 模块03 §2 | 怪在动
3 | 主动攻击贴近弹「迎战/暂避」 | 模块03 §2 + 80 §5 | 贴近出确认
4 | 点 NPC 开战 | 模块03 §2 | 切战斗界面
5 | 击败消失 | 模块03 §2 | 消失
6 | 全清按实战档位刷新（<100:1，30s） | R-06 + 配置 §3.4 | 刷新数量=1
7 | 外观=配置（一致性铁律） | 模块03 铁律 | 立绘可区分
素材：见本页顶部【本期素材总表】按区域明细
实现（ZCode 决策）
项 | CodeBuddy 建议 | ZCode 决策
读 NpcConfig 生成实例 + wander/chase/dead 状态机
边界
类型 | 内容
🚫 禁止 | 改 NpcConfig 数值、加未列 NPC 行为
⚠️ 注意 | 一致性铁律：名字不同但长得一样=违反
测试用例（C 环可执行）
# | 用例 | 输入 | 断言
1 | 布点数量 | 读 SceneConfig.npcs | 生成 3 只
2 | aggro 触发 | 角色进入 aggroRange | 弹「迎战/暂避」
3 | 刷新档位 | 全清后（实战<100） | 刷新 1 只
4 | 消失不复活 | 击败后重进场景 | 不出现
验证要求（Leo）
# | 环境 | 操作 | 期望
1 | 微信开发者工具 | 进青牛山下 | 3 只怪走动
2 | 走近山贼 | 贴近 | 触发确认
3 | 点怪 | 开战 | 进战斗界面
4 | 击败 | 消失 | 不复活
交付标准 DoD（ZCode 自测）
[ ] tsc/lint 0 error
[ ] 用例过（布点/aggro/刷新/消失）
[ ] 一致性检查通过
签字：Z 提交 ____ ｜ C 检查 ____ ｜ L 验收 ____
【T05 · 战斗headless】
需求表（✅ 我们定死）
# | 需求点 | 依据 | 验收口径
1 | 纯函数 runBattleHeadless(player,enemies,cfg)→battleLog+终态 | 78 T05 | 用例 1~7
2 | 行动条 0~100 满即行动；fillRate=(100+内功×3+机敏×1)/10 | F-05 | 用例 2
3 | 出招优先级：外功>特技>绝学>暗器>普攻 | 75 §0b/§4.1 | 用例 3
4 | 敌方按实战档位 1/1-3/1-6 | R-07 | 用例 1
5 | 范围=武器形态×档位（暗器 4/6/9）；越界无效 | R-05 + 03 §3.3 | 用例 4
6 | 武器不匹配→普攻；内力不足→只普攻 | R-05/R-09 | 用例 3/7
7 | 冷却：外功0/特技2/绝学5/暗器1 | R-08 | 用例 7
8 | 防死循环 90s（同判负）；手动托管 90s | F-05 + 80 §4 | 用例 5/6
9 | 胜利返回剩余 hp/内力 | R-10 | 用例 1
数据与素材
# | 内容 | 来源 | 就绪
1 | 玩家初始（100血/0内/野猫剑法 Lv10/木剑） | R-11 | ✅
2 | 山贼/野狼/狼王配置 | 场景NPC配置 §3 | ✅
3 | UI 稿 | 不适用 | —
实现（ZCode 决策）
项 | CodeBuddy 建议 | ZCode 决策
battle.ts 纯函数；types.ts 扩 Fighter；配置从 numbers.ts 读
边界
类型 | 内容
🚫 禁止 | 改 F/R 公式数值、加未列功能、硬编码数值、引依赖
⚠️ 注意 | 敌方 AI 超需求表需先问；默认最近敌+被范围覆盖侧移
测试用例（C 环可执行）
# | 用例 | 输入 | 断言
1 | 1v1 击杀 | 玩家初始 vs 山贼 | 玩家胜；log 完整；hp 回写>0
2 | 行动条节奏 | speed=10 | 满 100 行动约 10s/次
3 | 武器不匹配 | 刀装剑法 | 出招=普攻
4 | 范围多目标 | 小十字覆盖 2 敌 | 两敌同时掉血
5 | 防死循环 | 双高防 90s | hp 总量高者胜；同判负
6 | 手动托管 | manualIdle=90s | AI 代行标记
7 | 内力不足 | 0 内力 | 特/绝不出招，普攻兜底
验证要求（Leo）
# | 环境 | 操作 | 期望
1 | 浏览器 | node 跑用例 | 7 条全绿
2 | 微信开发者工具 | T06 接入后试玩 | 出招/掉血/胜负正常
交付标准 DoD（ZCode 自测）
[ ] tsc/lint 0 error
[ ] 用例 1~7 全过（node）
[ ] 提交说明含架构决策与理由
[ ] 未碰禁止区
签字：Z 提交 ____ ｜ C 检查 ____ ｜ L 验收 ____
【T06 · 战斗界面】
需求表（✅ 我们定死）
# | 需求点 | 依据 | 验收口径
1 | 8×12 等距棋盘（方向 A+镜头跟随，无缩放） | 75 §1/§1b | 菱形铺排
2 | 我方 1 人 y=10 / 敌方按档位 y=1 | 75 §1 + R-07 | 布阵正确
3 | 头顶信息：名称+行动条+血条（竹青/朱砂） | 75 §1c | 三行显示
4 | 自动/手动切换（⚙） | 75 §3/§4.3 | 可切换
5 | 手动：特/轻/绝+绿色移动格；[轻]跳跃 | 75 §4.2 | 出按钮
6 | 普攻自动（按武器光影） | 75 §4.2/§5 | 自动普攻
7 | 受击命中光效+飘字（角色不动） | 75 §5b.3 | 光效+飘字
8 | 范围光影（以选中范围为中心） | 75 §5b.1 | 光影播放
9 | 左下[属性][装备只读][退出=逃跑]；右下[⚙][⏩] | 75 §3 | 按钮可用
10 | 手动 90s 托管 | 75 §0b + F-05 | 托管生效
11 | 防死循环 90s | 75 §5c.3 | 超时判胜
素材：见本页顶部【本期素材总表】按区域明细
实现（ZCode 决策）
项 | CodeBuddy 建议 | ZCode 决策
px=(x-y)*tileHalfW+centerX；py=(x+y)*tileHalfH+centerY
边界
类型 | 内容
🚫 禁止 | 改 75 已定交互、动历史代码
⚠️ 注意 | 按钮不随战斗朝向翻转
测试用例（C 环可执行）
# | 用例 | 输入 | 断言
1 | 布阵 | 实战<100 进战斗 | 我方 1 敌 1
2 | 逃跑 | 点[退出] | 回场景无结算
3 | 托管 | 手动 90s 不动 | 当前回合 AI 代行
验证要求（Leo）
# | 环境 | 操作 | 期望
1 | 微信开发者工具 | 点 NPC 进战斗 | 见 8×12 棋盘
2 | 自动模式 | 观察 | 出招/掉血/胜负
3 | 手动模式 | 点移动+出招 | 范围光影+受击效果
交付标准 DoD（ZCode 自测）
[ ] tsc/lint 0 error
[ ] 用例过（布阵/逃跑/托管）
[ ] 未碰禁止区
签字：Z 提交 ____ ｜ C 检查 ____ ｜ L 验收 ____
【T07 · 数据接入】
需求表（✅ 我们定死）
# | 需求点 | 依据 | 验收口径
1 | SceneConfig（青牛山下） | 场景NPC配置 §2 | 场景名/背景正确
2 | NpcConfig（山贼/野狼） | 场景NPC配置 §3 | 可解析
3 | BossConfig（狼王+护卫档位） | 配置 §3.1/§3.4 + R-07 | Boss 入口显示
4 | PlayerConfig（100血/0内/野猫剑法/木剑+短褐） | 80 §1 + R-11 | 玩家初始符合
实现（ZCode 决策）
项 | CodeBuddy 建议 | ZCode 决策
config/player.ts + npcs.ts + scenes.ts，类型咬合 types.ts
边界
类型 | 内容
🚫 禁止 | 改 80/配置数值、改野猫剑法定义
⚠️ 注意 | 狼王=进阶目标（初始打不过正常）
测试用例（C 环可执行）
# | 用例 | 输入 | 断言
1 | 配置解析 | 读全部 config | 无缺字段
2 | 玩家初始 | 读 PlayerConfig | 攻≈119/防≈70/血100/内0
验证要求（Leo）
# | 环境 | 操作 | 期望
1 | 微信开发者工具 | 进青牛山下 | 场景名正确
2 | 观察 | 角色头顶 | 「少侠·无名 Lv.1」
3 | 观察 | Boss 入口 | 显示独眼狼王 实战≥1000 置灰
交付标准 DoD（ZCode 自测）
[ ] tsc/lint 0 error
[ ] 配置可解析
[ ] 玩家初始符合 R-11
签字：Z 提交 ____ ｜ C 检查 ____ ｜ L 验收 ____